УТВЕЖДАЮ

Директор школы                        А.В. Белова

Приказ № 12а  от 15.02.2019г.

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Дорога домой»

1.  ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОЕКТЕ

| Наименование Грантополучателя | Областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интернат» (ОГОБУ) СКШИ с. Ленинское |
| --- | --- |
| Цель Проекта | Формирование навыков самообслуживания у детей-инвалидов и детей с интеллектуальными нарушениями, способствующих социальной адаптации в условиях современного общества |
| Задачи Проекта | Обновление и совершенствование работы кабинета социально-бытовой ориентировки детей-инвалидов и детей с интеллектуальными нарушениями, проживающих в семьях и находящихся на реабилитации и обучении в школе-интернате. Практическая подготовка детей-инвалидов и детей с интеллектуальными нарушениями к самостоятельной жизни и труду |
| Адресная направленность Проекта | Дети с интеллектуальными нарушениями – участники мероприятий Проекта – 89 человек; в том числе дети-инвалиды – 6 человек; взрослые, участвующие в мероприятиях Проекта (педагоги, родители, опекуны и другие лица, непосредственно связанные с детьми, входящими в состав целевой группы Проекта) – 50 человек |
| Продолжительность, сроки реализации Проекта | 24 месяца, с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г. |

| Территория реализации Проекта | Еврейская автономная область |
| --- | --- |
| Соисполнители Проекта | Комитет образования области, комитет социальной защиты населения правительства области, ОГБУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. |

Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ПРОЕКТЕ

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Ожидаемые результаты | Отчетные документы и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обучающий семинар для педагогов учреждения по теме: «Практическая подготовка обучающихся с УО к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в социуме» | После оборудования кабинета | - | - | - | Для 20 педагогов будут проведены теоретические и практические занятия. Повышение педагогической грамотности педагогов по вопросу практической подготовки обучающихся с УО к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в социуме» | Программа семинара Список участников семинара Комплект раздаточного материала Отчёт о проведении мероприятия |
| 2 | Проведение уроков ОСЖ с 5-10 классы (основы социальной жизни) |  |  |  |  | Практические работы по заявленной тематике в виде бесед, сюжетно-ролевых игр, выполнения самостоятельных заданий. | Сформированность навыков и умений самостоятельного проживания у старшеклассников Отчёт о проведении мероприятий |
| 3 | Проведение уроков трудового обучения с 5-10 классы |  |  |  |  | Практические работы по заявленной тематике в виде бесед, сюжетно-ролевых игр, выполнения самостоятельных заданий. | Сформированность навыков и умений самостоятельного проживания у старшеклассников Отчёт о проведении мероприятий |
| 4 | Проведение предметных декад по трудовому обучению и ОСЖ на общешкольном уровне |  |  |  |  | Демонстрация полученного практического опыта для всего ученического, педагогического и родительского сообщества | Отчёт о проведении мероприятий |
| 5 | Проведение внеурочных занятий «Основы экономики» в 10 классе |  |  |  |  | Ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование необходимых практических умений в этой области | Отчёт о проведении мероприятий |
| 6 | Проведение внеклассной работы во внеурочное время |  |  |  |  | Закрепление полученных на уроках знаний и умений в самообслуживании. | Сформированность навыков и умений самостоятельного проживания у старшеклассников Отчёт о проведении мероприятий |

Директор областного государственного общеобразовательного

бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная)

школа-интернат»

________________        (А.В. Белова)

М.П.